## NSĐP-BC Quý I
BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUÝ I NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số 143 /BC-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của UBND Thành phố)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công-hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | QĐ đầu tư (điều chỉnh nếu có) | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch năm 2021 |  |  |  |  | Giải ngân từ đầu năm đến hết tháng trước thời điểm báo cáo |  |  |  |  | Ước khối lượng từ đầu năm đến hết tháng quý báo cáo |  |  |  |  | Ước giải ngân từ đầu năm đến hết quý báo cáo |  |  |  |  | Ghi chú
[11 empty] | Tổng vốn | Trong đó: Dự phòng phí |  | Tổng cộng | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương | Tổng cộng | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương | Tổng cộng | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương | Tổng cộng | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương
| 1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20+21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22=23+24+25+26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| TỔNG CỘNG: (A+B) | [9 empty] | 604592 |  | 227910 | 295800 | 50880 | 154920 | 90000 | 0 | 4224 | 3803 | 421 | 0 | 0 | 4224 | 3803 | 421 | 0 | 0 | 4224 | 3803 | 421 | 0 | 0
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | [9 empty] | 396440 | 0 | 66690 | 153000 | 10000 | 53000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1 | TỈNH QUẢN LÝ | [9 empty] | 355590 |  | 66690 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
I | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Dự án …
II | THỰC HIỆN DỰ ÁN | [9 empty] | 355590 |  | 66690 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.1 | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | [9 empty] | 355590 |  | 66690 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh | [8 empty] | 853/QĐ-UBND ngày 02/4/2017 1100/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 413/QĐ-UBND 08/02/2018 2741/QĐ-UBND ngày 12/11/2011 | 355590 |  | 66690 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.2 | DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI
A.2 | TỈNH HỖ TRỢ MỤC TIÊU | [9 empty] | 40850 |  |  | 143000 |  | 53000 | 90000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ĐÃ PHÂN KHAI | [12 empty] | 19870 |  |  | 19870
1 | Xây dựng nông thôn mới
Trong đó:
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia)
1.2 | Huyện nông thôn mới
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 40850 |  | 0 | 18000 |  |  | 18000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
01 | Đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 5, phường 3 | [7 empty] | 943/QĐ-UBND 7/10/2020 | 1126/QĐ-UBND 30/10/2020 | 33989 |  |  | 12000 |  |  | 12000
02 | Hẻm 6 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, thành phố Tây Ninh | [7 empty] | 822/QĐ-UBND 01/9/2020 | 1011/QĐ-UBND 21/10/2020 | 6861 |  |  | 6000 |  |  | 6000
3 | Hỗ trợ khác | [11 empty] | 0 | 1870 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Mở rộng Khu di tích kháng chiến Thành phố | [8 empty] | 1127/QĐ-UBND 30/10/2020 |  |  |  | 1870 |  |  | 1870 |  | 0
B | VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ | [9 empty] | 208152 |  | 161220 | 142800 | 40880 | 101920 | 0 | 0 | 4224 | 3803 | 421 | 0 | 0 | 4224 | 3803 | 421 | 0 | 0 | 4224 | 3803 | 421 | 0 | 0 | 0
I | Cân đối ngân sách | [9 empty] | 35840 |  | 30300 | 40880 | 40880 | 0 | 0 | 0 | 3803 | 3803 | 0 | 0 | 0 | 3803 | 3803 | 0 | 0 | 0 | 3803 | 3803 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình mới | [9 empty] | 35840 |  | 30300 | 30300 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |  |  |  | 347 | 347
| Các hoạt động kinh tế | [9 empty] | 18596 |  | 15300 | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
01 | Hẻm 7, đường số 30 ấp Bình Trung, xã Bình Minh | [7 empty] | 994/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | 1107/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 215 |  | 190 | 190 | 190
02 | Đường tổ 1 đường Trần Văn Trà, ấp Bàu Lùn xã Bình Minh | [7 empty] | 994/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | 1106/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 188 |  | 150 | 150 | 150
03 | Hẻm 21, đường số 31 ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh | [7 empty] | 994/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | 1109/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 1811 |  | 1500 | 1500 | 1500
04 | Đường Tổ 3-1 của đường số 23, ấp Giồng Cà, xã Bình Minh | [7 empty] | 994/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | 1110/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 434 |  | 360 | 360 | 360
05 | Đường Tổ 2-1 của đường số 23, ấp Giồng Cà, xã Bình Minh | [7 empty] | 994/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | 1111/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 369 |  | 300 | 300 | 300
06 | Hệ thống thoát nước đường 785-Giồng Cà, xã Bình Minh | [7 empty] | 945/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | 1112/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 8667 |  | 7200 | 7200 | 7200
07 | Nâng cấp đường số 15 Trần Văn Trà, ấp Giồng Tre, xã Bình Minh | [7 empty] | 994/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | 1113/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 2039 |  | 1600 | 1600 | 1600
08 | Đường tổ 6 nối dài ấp Giồng Tre, xã Bình Minh | [7 empty] | 994/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | 1114/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 1098 |  | 900 | 900 | 900
09 | Cầu sắt ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh | [7 empty] | 994/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | 1115/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 3775 |  | 3100 | 3100 | 3100
| Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề | [9 empty] | 17244 |  | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0
01 | Trường TH Bùi Thị Xuân | [7 empty] | 129/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 | 1097/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 6228 |  | 5600 | 5600 | 5600
02 | Trường tiểu học Nguyễn Du | [7 empty] | 1243/QĐ-UBND 02/10/2019 | 1093/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 8636 |  | 7600 | 7600 | 7600
03 | Trường THCS Nguyễn Văn Linh | [7 empty] | 839/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 | 979/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 | 1507 |  | 1100 | 1100 | 1100
04 | Trường MN Rạng Đông | [7 empty] | 807/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 | 997/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 | 873 |  | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 347 | 347 |  |  |  | 347 | 347 |  |  |  | 347 | 347
| Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình | [12 empty] | 10580 | 10580 |  |  |  | 3456 | 3456 |  |  |  | 3456 | 3456 |  |  |  | 3456 | 3456
II | Chi từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất | [9 empty] | 172312 |  | 130920 | 101920 | 0 | 101920 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 |  |  | 421 | 0 | 421
a | Công trình chuyển tiếp | [9 empty] | 46934 |  | 13500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 |  |  | 421 | 0 | 421
1 | Các hoạt động kinh tế | [9 empty] | 46934 |  | 13500 | 8500 |  | 8500 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 |  |  | 421 | 0 | 421
01 | Hẻm 17, 29, 30, 33, 35 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hiệp Ninh | [7 empty] | 1332/QĐ-UBND 21/10/2019 | 1524/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 9994 |  | 3200 | 3200 |  | 3200
02 | Đường số 2, 2B, Phạm Tung, kp5, Phường 3 | [7 empty] | 1247/QĐ-UBND 07/10/2019 | 1490/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 5222 |  | 550 | 550 |  | 550 |  |  | 421 |  | 421 |  |  | 421 |  | 421 |  |  | 421 |  | 421
03 | Đường số 3, Phường 3 | [7 empty] | 1165/QĐ-UBND 24/9/2019 | 1489/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 9077 |  | 550 | 550 |  | 550
04 | Hẻm 1 - 2 Trường Chinh, phường Ninh Thạnh | [7 empty] | 1338/QĐ-UBND 21/10/2019 | 1527/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 4750 |  | 1600 | 1600 |  | 1600
05 | Đường G, H, Kp5, phường 3 | [7 empty] | 1123/QĐ-UBND 19/9/2019 | 1484/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 3519 |  | 250 | 250 |  | 250
06 | Đường số 5, Kp5, phường 3 | [7 empty] | 1125/QĐ-UBND 19/9/2019 | 1486/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 5447 |  | 350 | 350 |  | 350
07 | Sở chỉ huy thống nhất thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | [9 empty] | 8925 |  | 7000 | 2000 |  | 2000
b | Công trình mới | [9 empty] | 125378 |  | 117420 | 93420 | 0 | 93420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Công trình công cộng | [9 empty] | 17139 |  | 11100 | 11100 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Xây dựng khu tái định cư phường Ninh Sơn | [7 empty] | 103/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 | 1117/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 2404 |  | 2000 | 2000 |  | 2000
02 | Xây mới chợ Thạnh Tân | [7 empty] | 116/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 1127/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 13345 |  | 8000 | 8000 |  | 8000
03 | Sân vận động xã Tân Bình | [7 empty] | 103/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 | 998/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 | 1390 |  | 1100 | 1100 |  | 1100
2 | Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | [9 empty] | 15100 |  | 35800 | 11800 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Hội trường Thành phố (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố cũ) và Nhà ăn, sân vườn trụ sở Thành ủy. | [7 empty] | 151/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 |  | 7800 |  | 5000 | 5000 |  | 5000
02 | Cải tạo, sửa chữa BQL khu phố 2, 3 phường 2 | [9 empty] | 700 |  | 400 | 400 |  | 400
03 | Cải tạo, nâng cấp BQL khu phố 1, phường 2 | [9 empty] | 600 |  | 400 | 400 |  | 400
04 | Cải tạo sửa chữa các trường trên địa bàn Thành phố | [9 empty] | 6000 |  | 30000 | 6000 |  | 6000
3 | Các hoạt động kinh tế | [9 empty] | 93139 |  | 70520 | 70520 | 0 | 70520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Đường nhánh trái tổ 35 Tân Trung, xã Tân Bình | [7 empty] | 123/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | 1095/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 1000 |  | 830 | 830 |  | 830 |  |  | 0
02 | Hẻm 13, 15 đường Thuyền | [7 empty] | 118/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 | 1099/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 3706 |  | 3200 | 3200 |  | 3200 |  |  | 0
03 | Hẻm 1, 9 đường Điện Biên Phủ | [7 empty] | 120/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 | 1101/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 1872 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 |  |  | 0
04 | Hẻm 7, 13 đường Điện Biên Phủ | [7 empty] | 121/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 | 1102/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 7673 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 0
05 | Hẻm 11, đường Điện Biên Phủ | [7 empty] | 946/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 | 1103/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 618 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0
06 | Đường số 8 Bời Lời | [7 empty] | 125/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 | 1106/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 547 |  | 450 | 450 |  | 450 |  |  | 0
07 | Nâng cấp hẻm 68 đường Cách mạng Tháng 8, khu phố 7, Phường 3, thành phố Tây Ninh | [7 empty] | 829/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 | 1010/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 1739 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  | 0
08 | Hẻm số 3 đường Võ Thị Sáu và hẻm số 9 đường Nguyễn Trãi, thành phố Tây Ninh | [7 empty] | 1259/QĐ-UBND ngày 08/9/2019 | 1449/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 10844 |  | 7200 | 7200 |  | 7200 |  |  | 0
09 | Đường 1-2 Huỳnh Văn Thanh | [8 empty] | 1466/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 5028 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  | 0
10 | Đường M | [8 empty] | 1487/QĐ- UBND ngày 31/10/2019 | 4853 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 |  |  | 0
11 | Hẻm 6 đường Trường Chinh, phường Hiệp Ninh | [7 empty] | 1334/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 | 125/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 5560 |  | 4300 | 4300 |  | 4300 |  |  | 0
12 | Đường số 14, Bời Lời | [8 empty] | 1481/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 3909 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 |  |  | 0
13 | Đường 30 - 44 Điện Biên Phủ | [8 empty] | 1536/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 9625 |  | 7400 | 7400 |  | 7400 |  |  | 0
14 | Đường số 26 Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh | [8 empty] | 1526/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 3083 |  | 2300 | 2300 |  | 2300 |  |  | 0
15 | Đường 5-6 Huỳnh Văn Thanh | [8 empty] | 1465/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 4973 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 |  |  | 0
16 | Đường 7-8 Huỳnh Văn Thanh | [8 empty] | 1464/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 4929 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 |  |  | 0
17 | Đường 9-10 Huỳnh Văn Thanh | [8 empty] | 1469/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 4957 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 |  |  | 0
18 | Hẻm 27 đường số 53 Điện Biên Phủ | [8 empty] | 1471/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 4521 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 0
19 | Đường 19-20 Trường Chinh, phường Ninh Thạnh | [8 empty] | 1529/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 5320 |  | 4040 | 4040 |  | 4040 |  |  | 0
20 | Đường số 25-26 Trường Chinh, Phường Ninh Thạnh | [8 empty] | 1530/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 6178 |  | 4700 | 4700 |  | 4700 |  |  | 0
21 | Hẻm 86, 90 đường CMT8 (nâng cấp), thành phố Tây Ninh | [7 empty] | 1262/QĐ-UBND 08/10/2019 | 1541/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 2204 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 |  |  | 0